## Hoja1
CUADRO DE HALLAZGOS - CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA MANIFIESTA
Nº DE CONTRATO | OBJETO | Nº HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN DETECTADA Y/O REQUISITO DE LA NORMA | NUMERAL DE NORMA | TIPO | RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
025 DE 2016 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE (17) UNIDADES DE INTERVENCIÓN RÁPIDA EN EL MARCO DEL PROCESO DE EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA Y EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA BAJO RESOLUCIÓN NÚMERO 0388 DE 2015 Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS | 1 | Incumplimiento en la publicación oportuna de los documentos del proceso en el SECOP. Aunque el contrato se suscribió el 05-05-2016, solo se publicó en el SECOP el 21-09-2016, incumpliendo con el término establecido en la norma para la publicación de los documentos del proceso. | Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. | NC | Publicar el contrato en el SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción, tal como lo exige el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Establecer los controles necesarios para garantizar la publicación oportuna de los documentos relacionados con los contratos. Designar a un responsable de la publicación de los contratos y demás documentos del proceso.
|  | 2 | Inconsistencia en el valor de la contratación publicado. Al revisar la contratación en el SECOP, se encontró que se cometió un error en la cuantía que se indicó en el sistema, pues quedó por un valor de $4.250.000, siendo que el valor real es de $4.250.000.000, lo cual puede inducir a error a los futuros proponentes. | Artículo 3 Ley 1712 de 2014 | OBS | Corregir el valor de la contratación en el SECOP. Verificar que la información publicada en el SECOP sea veraz y consistente y coincida con la realidad.
|  | 3 | Deficiencias en la justificación de la modalidad de contratación. En el acta de Junta Nacional de Bomberos del 01 del 23-03-2016, a folios 1 -5 del expediente contractual, en la cual se fundamenta la contratación, no se hace referencia a la Resolución 388 de 2015, mediante la cual se declaró la urgencia manifiesta, ni tampoco se menciona la situación que dio origen a dicha declaración, lo cual deja sin suficiente fundamento la aplicación de la modalidad de contratación directa por la causal de urgencia manifiesta. | Artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 | NC | Dejar constancia en las actas de Junta Nacional de Bomberos, de la situación y de la declaración de urgencia manifiesta, cuando los bienes de los proyectos aprobados se vayan adquirir directamente, invocando esta causal, con el fin de que la aplicación de esta modalidad quede debidamente justificada. Dejar constancia de los factores relacionados con la situación de urgencia manifiesta, que se tuvieron en cuenta para fortalecer ciertos Cuerpos de Bomberos, en virtud de esta situación.
|  | 4 | Inadecuada modalidad de contratación. A pesar de que la urgencia manifiesta se declaró el 09-10-2015, el contrato se suscribió el 05-05-2016, es decir casi siete (7) meses después, lo cual se considera que rompe con los supuestos de la urgencia manifiesta, pues durante ese tiempo se pudo llevar a cabo un proceso ordinario contractual de selección de contratistas. Además, la entrega efectiva de las 17 máquinas a los cuerpos de bomberos, sólo se realizó hasta finales de septiembre y principios de octubre de 2016 (26, 28 y 29 de septiembre y 03 y 06 de octubre) mediante los contratos de comodato Nos. 86, 94, 95, 97, 98, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 121, 123, 125 y 126, es decir, casi un año después de haberse declarado la urgencia manifiesta, lo cual tampoco se ajusta al principio de inmediatez en el que se funda esta causal. | Artículo 42 Ley 80 de 1993 | NC | Tener en cuenta que la contratación directa por la causal de urgencia manifiesta, debe realizarse sólo cuando los hechos o situaciones que se presenten, le impidan a la Entidad llevar a cabo uno de los procesos de selección que se encuentran contemplados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
|  | 5 | Demora en la remisión de documentos de urgencia manifiesta a la Contraloría General de la República. El contrato 025 de 2016 fue suscrito el 05-05-2016, pero solo fue remitido a la Contraloría General de la República, junto con los demás soportes, hasta el 02-08-2016, es decir casi tres (3) meses después y no inmediatamente, tal como lo exige la norma. | Artículo 43 Ley 80 de 1993 | NC | Remitir a la Contraloría General de la República los contratos que se suscriban directamente invocando la causal de urgencia manifiesta, inmediatamente después de su suscripción, tal como lo exige el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.
|  | 6 | Falta de criterios para establecer montos de amparos exigidos en la garantía única de cumplimiento. Aunque el porcentaje exigido en esta contratación (20%), para los amparos de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, es suficiente de acuerdo a lo contemplado en los artículos 2.2.1.2.3.1.1. a 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, se considera que dicho porcentaje debió ser más alto, en consideración al valor del presupuesto estimado para la contratación ($4.250.000.000). | Artículos 2.2.1.2.3.1.1. a 2.2.1.2.3.1.19, Decreto 1082 de 2015 | OBS | Establecer criterios que tengan en cuenta el valor y la complejidad del objeto contractual, para establecer el porcentaje del monto que se va a exigir para cada uno de los amparos requeridos.
|  | 7 | Inconsistencia en la garantía única de cumplimiento. Se evidenció que, en la póliza 25-44-101093928 expedida por Seguros del Estado, (folio 85), y que fue aprobada el 06-05-2016 (folio 84), aparece como asegurado/beneficiario el contratista SAFETY FIRE y no la DNBC, lo cual significa que la Entidad no está amparada y debe asumir los riesgos derivados del contrato, en el caso de que se materialicen. | Artículos 2.2.1.2.3.1.1. a 2.2.1.2.3.1.19, Decreto 1082 de 2015 | NC | Solicitar al contratista que realice la corrección de la póliza, incluyendo como asegurado/beneficiario a la DNBC. Revisar minuciosamente toda la información contenida en las pólizas que amparan el contrato, y solicitar al contratista las modificaciones que se requieran, en caso de encontrar alguna inconsistencia, antes de su aprobación.
|  | 8 | Afectación de los principios de economía y celeridad . Teniendo en cuenta que mediante Contrato No. 061 del 10-11- 2015, suscrito con Industrias IVOR S.A. Casa Inglesa, en virtud de la misma situación de urgencia manifiesta, se adquirieron nueve (9) máquinas de intervención rápida por un valor de $195.000.000 cada una, se considera que se debe justificar y dejar constancia de las razones por la cuales no se adquirieron en esa contratación las diecisiete (17) máquinas adicionales que se requerían, y del motivo por el cual se decidió cambiar de proveedor (Safety Fire), si Casa Inglesa ofrecía estas máquinas a un menor precio. | Articulo 209 Constitución Política (Principio de celeridad) Artículo 25 Ley 80 de 1993 | NC | Dejar constancia de todas las decisiones adoptadas en relación con las contrataciones realizadas, más aún cuando éstas se llevan a cabo mediante la modalidad de contratación directa por la causal de urgencia manifiesta, dado que es una causal excepcional, en la cual se deben cumplir varios supuestos legales para su aplicación.
|  | 9 | Falta de soportes para el pago. Aunque el contratista certificó haber realizado la capacitación que se requería para efectuar el primer pago del cuarenta por ciento (40%), no se indicó a qué funcionarios se les impartió dicha capacitación, ni se incluyó la lista de asistentes en el expediente contractual con lo cual se considera incompleto el soporte para el pago. Adicionalmente esto evidencia una Deficiencia en la revisión de los soportes para el pago por parte del supervisor del contrato. | Contrato 025 de 2016 Artículo 84 Ley 1474 de 2011 Manual de Supervisión Contractual | NC | Incluir en el expediente contractual, todos los soportes correspondientes a los requisitos para cada uno de los pagos al contratista, pactados en el contrato. Requerir al supervisor para que cumpla a cabalidad con sus funciones, establecidas en la ley, el contrato y en el Manual de Supervisión Contractual.
026 DE 2016 | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE (18) CENTROS DE RESPUESTA A INCENDIOS FORESTALES COMPUESTO POR VEHÍCULOS CON CARROCERÍA TIPO RESCATE Y COMANDO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), EN EL MARCO DEL PROCESO DE EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE COLOMBIA Y EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA BAJO RESOLUCIÓN NÚMERO 0388 DE 2015 Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS. | 1 | Incumplimiento en la publicación oportuna de los documentos del proceso en el SECOP. Aunque el contrato se suscribió el 05-05-2016, solo se publicó en el SECOP el 21-09-2016, incumpliendo con el término establecido en la norma para la publicación de los documentos del proceso. | Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. | NC | Publicar el contrato en el SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción, tal como lo exige el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Establecer los controles necesarios para garantizar la publicación oportuna de los documentos relacionados con los contratos. Designar a un responsable de la publicación de los contratos y demás documentos del proceso.
|  | 2 | Deficiencias en la justificación de la modalidad de contratación. En el acta de Junta Nacional de Bomberos del 01 del 23-03-2016, a folios 1 -5 del expediente contractual, en la cual se fundamenta la contratación, no se hace referencia a la Resolución 388 de 2015, mediante la cual se declaró la urgencia manifiesta, ni tampoco se menciona la situación que dio origen a dicha declaración, lo cual deja sin suficiente fundamento la aplicación de la modalidad de contratación directa por la causal de urgencia manifiesta. | Artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015 | NC | Dejar constancia en las actas de Junta Nacional de Bomberos, de la situación y de la declaración de urgencia manifiesta, cuando los bienes de los proyectos aprobados se vayan adquirir directamente, invocando esta causal, con el fin de que la aplicación de esta modalidad quede debidamente justificada. Dejar constancia de los factores relacionados con la situación de urgencia manifiesta, que se tuvieron en cuenta para fortalecer ciertos Cuerpos de Bomberos, en virtud de esta situación.
|  | 3 | Inadecuada modalidad de selección. A pesar de que la urgencia manifiesta se declaró el 09-10-2015, el contrato se suscribió el 05-05-2016, es decir casi siete (7) meses después, lo cual se considera que rompe con los supuestos de la urgencia manifiesta, pues durante ese tiempo se pudo llevar a cabo un proceso ordinario contractual de selección de contratistas. Además la entrega efectiva de las 18 CRIF a los cuerpos de bomberos sólo se realizó hasta finales de septiembre de 2016 (26, 28 y 29 de septiembre) mediante los contratos de comodato Nos. 88, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 117, 118, 119 y 122 de 2016, es decir casi un año después de haberse declarado la urgencia manifiesta, lo cual tampoco se ajusta al principio de inmediatez en el que se funda esta causal. | Artículo 42 Ley 80 de 1993 | NC | Tener en cuenta que la contratación directa por la causal de urgencia manifiesta, debe realizarse sólo cuando los hechos o situaciones que se presenten, le impidan a la Entidad llevar a cabo uno de los procesos de selección que se encuentran contemplados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
|  | 4 | Demora en la remisión de documentos de urgencia manifiesta a la Contraloría General de la República. El contrato 026 de 2016 fue suscrito el 05-05-2016, pero solo fue remitido a la Contraloría General de la República, junto con los demás soportes, hasta el 02-08-2016, es decir casi tres (3) meses después y no inmediatamente, tal como lo exige la norma. | Artículo 43 Ley 80 de 1993 | NC | Remitir a la Contraloría General de la República los contratos que se suscriban directamente invocando la causal de urgencia manifiesta, inmediatamente después de su suscripción, tal como lo exige el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.
|  | 5 | Falta de criterios para establecer montos de amparos exigidos en la garantía única de cumplimiento. Aunque el porcentaje exigido en esta contratación (20%), para los amparos de cumplimiento y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, es suficiente de acuerdo a lo contemplado en los artículos 2.2.1.2.3.1.1. a 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, se considera que dicho porcentaje debió ser más alto, en consideración al valor del presupuesto estimado para la contratación ($ 8.388.000.000). | Artículos 2.2.1.2.3.1.1. a 2.2.1.2.3.1.19, Decreto 1082 de 2015 | OBS | Establecer criterios que tengan en cuenta el valor y la complejidad del objeto contractual, para establecer el porcentaje del monto que se va a exigir para cada uno de los amparos requeridos.
|  | 6 | Falta de soportes para el pago. Aunque el contratista certificó haber realizado la capacitación que se requería para efectuar el primer pago del cuarenta por ciento (40%), no se indicó a qué funcionarios se les impartió dicha capacitación, ni se incluyó la lista de asistentes en el expediente contractual con lo cual se considera incompleto el soporte para el pago. Adicionalmente esto evidencia una Deficiencia en la revisión de los soportes para el pago por parte del supervisor del contrato. | Contrato 026 de 2016 Artículo 84 Ley 1474 de 2011 Manual de Supervisión Contractual | NC | Incluir en el expediente contractual, todos los soportes correspondientes a los requisitos para cada uno de los pagos al contratista, pactados en el contrato. Requerir al supervisor para que cumpla a cabalidad con sus funciones, establecidas en la ley, el contrato y en el Manual de Supervisión Contractual.
|  | 7 | Falta de soportes para el pago. En el expediente contractual solo se encontró soporte de las licencias de tránsito, SOAT, y certificado de emisión de gases de 17 de los 18 vehículos objeto del contrato (folios 424 -456), documentos que debía aportar el contratista como requisito para el pago del segundo y último pago del sesenta por ciento (60%). Adicionalmente esto evidencia una Deficiencia en la revisión de los soportes para el pago por parte del supervisor del contrato. | Contrato 026 de 2016 Artículo 84 Ley 1474 de 2011 Manual de Supervisión Contractual | NC | Incluir en el expediente contractual, todos los soportes correspondientes a los requisitos para cada uno de los pagos al contratista, pactados en el contrato. Requerir al supervisor para que cumpla a cabalidad con sus funciones, establecidas en la ley, el contrato y en el Manual de Supervisión Contractual.
|  | 8 | Falta de trámite de solicitud del contratista por parte del supervisor. A folio 156,del expediente contractual, se encontró una comunicación del contratista, dirigida al ordenador del gasto, en la que manifiesta que la entrega de algunos vehículos debidamente matriculados se demorará cuarenta (40) días más al plazo estipulado en el contrato, por demoras en el RUNT. No obstante, en el expediente contractual no se encuentra soporte del trámite de una prórroga o de una respuesta de la DNBC a esta comunicación. Esto adicionalmente evidencia Incumplimiento de las obligaciones del supervisor. | Contrato 026 de 2016 Artículo 84 Ley 1474 de 2011 Manual de Supervisión Contractual | NC | Dar el trámite respectivo a todas las comunicaciones remitidas por el contratista al supervisor del contrato, y dejar constancia de dicha respuesta en el expediente contractual. Requerir al supervisor para que cumpla a cabalidad con sus funciones, establecidas en la ley, el contrato y en el Manual de Supervisión Contractual.