## P_PTTEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025
Componente | Subcomponente | Actividades | Meta Producto | Indicador | Equipo Apoyo Realizacion de Actividad | Lider de Subcomponente | Lider Componente | Fecha inicio | Fecha terminación
1. Gestión Integral del Riesgo | 1.1. Riesgos de corrupción | Actualizar la política de riesgos de acuerdo a lo estipulado en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas | Política de administración de riesgos revisada y actualizada | % de actualización y aprobación de la política en el periodo establecido | Planeación Estratégica | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 1.2. Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | Capacitación en gestión del riesgo Gestionar una estrategia de formación en riesgos de LAFT/PA Actualizar la política de riesgos de acuerdo a lo estipulado en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. | Documento de estrategia de formación para Fortalecer la gestión institucional del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas (LA/FT/FPADM) en la Dirección Nacional de Bomberos | Número de estrategias de formación diseñadas y aprobadas | Planeación Estratégica | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 1.3.Riesgos de gestion | Identificar los procesos con mayor exposición a este tipo de riesgo. Actualizar la política de riesgos de acuerdo a lo estipulado en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. | Matriz de riesgo de Gestión Actualizada | % de actualización y aprobación de la matriz de riesgos de gestión | Planeación Estratégica | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 1.4 Riesgos fiscales | Identificar los procesos con mayor exposición a este tipo de riesgo. Versionar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción con riesgos fiscales identificados y valorados | Matriz de riesgos fiscales actualizada | % de actualización y aprobación de la matriz de riesgos fiscales | Planeación Estratégica | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 1.5 Riesgos de conflictos de intereses | Diseño e implementación del protocolo de gestión de conflictos de interés. | Matriz de riesgos de conflicto de intereses con análisis de impacto y probabilidad. | % de riesgos identificados con análisis completo de impacto y probabilidad | Planeación Estratégica | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
2. Redes interinstitucionales y canales de denuncia | 2.1. Red Interinstitucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Crear la RED interinstitucional de transparencia y acceso a la información pública de la DNBC | Socilizacion del Informe de la RITAIP | Número de socializaciones realizadas y porcentaje de participación de servidores públicos | Planeación Estrategica - Comunicaciones | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Encuentros regionales y/o locales de la RED interinstitucional de transparencia y acceso a la información pública de la DNBC | Informe de participación activa de la Dirección Nacional de Bomberos en la Red Interinstitucional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RITAIP) | Número de actividades y reuniones de participación registradas en la RITAIP | Comunicaciones | Comunicaciones | Comunicaciones | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 2.2 Formulario de denuncias y línea anticorrupción | Diseño y habilitación del formulario de denuncias | Formulario de denuncias aprobado y publicado en medios institucionales (web, intranet). | Fecha de aprobación y porcentaje de disponibilidad en medios institucionales | Planeación - Gestión uridica - Tecnología - Comunicaciones | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Creación de una línea anticorrupción | Implementación activa de la línea anticorrupción (número telefónico, correo electrónico u otro canal). | Número de denuncias recibidas y gestionadas a través de la línea anticorrupción | Comunicaciones - Tecnología | Tecnología | Tecnología | 2025-09-01 | 2025-12-31
3. Cultura de la Legalidad e integridad y a la Ética Pública. | 3.1. Código de integridad | Socializar al interior de la entidad el codigo de integridad, ética, buen gobierno, dilema moral, y conflicto de intereses de la DNBC | Version actaulizada y aprobada del codigo de Integridad Socializada (Registro de socialización y capacitación a servidores públicos (actas, listas de asistencia, materiales). | Número de socializaciones realizadas y porcentaje de servidores capacitados | Gestión de comunicaciones – Planeación – IVC- FANO – Atención al ciudadano – Gestión Jurídica. | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 3.2 Programas de Gestión de Integridad | Implementar medidadas preventicas, formativas y organizacionales en la DNBC alineados con el codigo de integridad de la entidad | Informes de seguimiento y evaluación del impacto del programa de Gestion de Integridad , junto con el Plan de actividades y cronograma para la promoción de la integridad. | Número de informes elaborados y porcentaje de cumplimiento del plan de actividades. | Gestión de comunicaciones – Planeación – IVC- FANO – Atención al ciudadano – Gestión Jurídica. | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 3.3 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Publicar y divulgar el codigo de integridad de la DNBC a traves de los canales de atención y redes sociales | Informe institucional de la Divulgación del código de integridad de la DNBC | Número de acciones de divulgación realizadas y alcance estimado | Gestión de comunicaciones – Planeación – IVC- FANO – Atención al ciudadano – Gestión Jurídica. | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 3.4 Gestión preventiva de conflicto de interés | 1. diseñar la ruta y definir la estrategia en el seguimiento 2. Definir los canales 3. Crear un procedimiento 4.Publicarlo y socializarlo | Matriz o registro de riesgos relacionados con conflictos de interés. | % de actualización de la matriz de riesgos de conflicto de intereses | Gestión de comunicaciones – Planeación – IVC- FANO – Atención al ciudadano – Gestión Jurídica. | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 3.5 Gestión prácticas Anti soborno, Antifraude | Capacitacion y sensibilización en prácticas anti soborno y anti fraude | Política o manual institucional anti soborno y antifraude actualizado y aprobado | Fecha de actualización y aprobación del documento | Gestión de comunicaciones – Planeación – IVC- FANO – Atención al ciudadano – Gestión Jurídica. | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
4. Fortalecimiento de la debida deligencia | 4.1. Análisis y gestión de riesgos institucionales | Identificar los riesgos de corrupción y conflictos de interés en procesos misionales, administrativos y contractuales. (Incluir riesgos asociados a terceros (contratistas, proveedores, aliados) en los análisis institucionales. | Matriz de riesgos institucionales actualizada y priorizada. | % de actualización y priorización de riesgos en la matriz institucional | Planeación estrategica | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 4.2. Verificación de antecedentes y cumplimiento de requisitos | Establecer lineamientos para la revisión de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y contractuales de terceros antes de la firma de contratos. | Procedimiento institucional para la verificación de antecedentes (manual o instructivo). | Existencia y aprobación del procedimiento formalizado | Gestión Contractual | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 4.3. Procedimientos de trazabilidad y control documental | Adoptar formatos y listas de chequeo para la revisión diligente de información en procesos clave (contratación, inventarios, gestión de personal). Garantizar que los procesos tengan responsables definidos y registros de las decisiones tomadas. | Procedimientos formalizados para el registro, seguimiento, almacenamiento y disposición final de documentos. | Número de procedimientos formalizados y actualizados | Sub direcci{on Administrativa y financiera con Gestion Documental | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-09-01 | 2025-12-31
5. Participación Ciudadana e innovación de la Gestión Pública y rendición de cuentas | 5.1. Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaborar documento que contenga características de los grupos de valor de la DNBC identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos de valor. | Informe de resultados de la rendición de cuentas (ejecución, compromisos, evaluación ciudadana) | Número de informes entregados y porcentaje de cumplimiento de compromisos | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Definir el esquema de publicación de información de la DNBC a la ciudadanía y grupos de valor, conforme al principio de divulgación de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad. |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Formular e implementar la estrategia de rendición de cuentas |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Desarrollo y ejecución de la campaña de comunicaciones de Rendición de Cuentas en el marco de la partiticipación ciudadana |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Realizar un evento donde se haga un reconocimiento al funcionario que mejor rinde cuentas en la entidad |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Elaborar informe de análisis de la estratégia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas. |  |  | Planeación – Comunicaciones. | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
6. Transparencia, acceso a la información pública y datos abiertos | 6.1. Lineamientos de Transparencia Activa | Aplicar los lineamientos Ley 1712 de 2014 (arts. 9-12), Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020. | Documento de lineamientos o política de Transparencia Activa adoptado por la entidad. | Fecha de adopción y porcentaje de difusión interna | Planeación estrategica - Atención al ciudadano - Gestión Juridica | Planeación estratégica | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 6.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | Aplicar los lineamientos Ley 1712 de 2014 (art. 25 y ss.), Ley 1437 de 2011 (CPACA), Ley 1474 de 2011 | Documento oficial de lineamientos o protocolo de Transparencia Pasiva adoptado. | Fecha de adopción y número de socializaciones realizadas | Planeación estrategica - Atención al ciudadano - Gestión Juridica | Planeación estratégica | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 6.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar el informe de avance y cumplimiento del plan de gestión documental y publicarlo en la página web. | Informe de avance y cumplimiento del plan de gestión documental. | Número de informes publicados en la página web | Atención al ciudadano - Gestion Documental | Gestión Documental | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 6.4. Criterio diferencial de accesibilidad | Divulgar y socializar el procedimiento de atención de PQRSD, actualizarse en el caso que sea necesario. | Documento Procedimiento de atención al usuario en manejo de PQRSD. | Fecha de aprobación y número de socializaciones realizadas | Atencón al ciudadano- Comunicaciones | Atención al ciudadano | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 6.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Presentar semestralmente los resultados del análisis de las PQRSD a los jefes de control Interno, Planeación y jefe del área para la toma de decisiones. | Informe semestral de PQRSD. | Número de informes presentados | Atención al ciudadano - Planeación estrategica | Atención al ciudadano | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 6.6. Menú participa | Actualización de las estadísticas de participación ciudadana en la página web institucional | Informe de uso y estadísticas de participación ciudadana. | Número de informes publicados en la página web | Atención al ciudadano - Gestión de Tecnologia | Atención al ciudadano | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 6.7. Menú Servicio al ciudadano | Posicionar la imagen institucional de la DNBC a través de las redes sociales ((facebook, instagram, x, entre otros) | Informe de posicionamiento de la imagen institucional de la DNBC a través de contenidos de redes sociales (facebook, instagram, x, entre otros) | Número de informes y porcentaje de datos actualizados | Comunicaciones - atención al ciudadano - Gestión de Tecnologia | Comunicaciones | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 6.8.Apertura de datos para los | Realizar la publicación de la estructura organizacional de la entidad y del directorio de funcionarios de la DNBC en la página web | Publicación de la Estructura organizacional y del directorio de funcionarios en la pagina web de la DNBC | % porcentaje de publicaciones y actualizaciones en las fechas programadas | Planeación estrategica - Gestión de talento Humano - Comunicaciones - Gestión de Tecnologia | Gestión del talento humano | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| ciudadanos y grupos de | [5 empty] | Atención Al ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| interés | [5 empty] | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 6.9 Estrategia de lenguaje claro y diferencial | "6.9.1 Publicar y actualizar en la página web de la DNBC, la información presupuestal institucional y de resultados. | Publicar y actualizar en la página web de la entidad utilizando un lenguaje claro y diferencial la información presupuestal institucional y de resultados. | Número de reportes publicados | Comunicaciones - Gestión financiera | Gestión financiera | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
|  | A) Ejecuciones presupuestales mensualmente. | A) Ejecuciones presupuestales mensualmente. |  |  |  | Atención al Ciudadano | 2025-09-01 | 2025-12-31
7. Promoción de Nuevas Prácticas de Integridad Pública | 7.1. Estrategia de racionalización de trámites | Estandarizar un formulario único de solicitud de registro de cursos de formación bomberil | Informes de seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia | Número de informes elaborados y porcentaje de cumplimiento del plan de implementación | Planeación estrategica | Planeación estrategica | Planeación estrategica | 2025-09-01 | 2025-12-31
| 7.2. Buenas prácticas de Transparencia y gestión ética | Elaborar y divulgar piezas pedagógicas (infografías, cápsulas audiovisuales, cartillas) sobre buenas prácticas que promuevan la cultura de lo público, la legalidad y la gestión abierta. | catálogo de buenas prácticas aplicadas en la entidad | Número de buenas prácticas documentadas y porcentaje implementadas efectivamente | Comunicaciones- Talento Humano | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-12-31
8. Auditoria y Mejora | 8.1. Evaluación Institucional del Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de resultados y recomendaciones de los resultados de las actividades y las recomendaciones respectivas para la mejora de los componentes. | Informe de recomendaciones para cada area | Numero de informes realizados/ Numero de asesorias requeridas | Evaluacióny Seguimiento | Evaluacióny Seguimiento | Evaluacióny Seguimiento | 2025-09-01 | 2025-12-31
1.2. Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. CONSULTA DE POSIBLES Proovedores, riesgos de contratación , testaferros relacionado con lavados de activos,